## QA
QA
No. | 日付 | 質問者 | タイトル | 概要 | 試験ID | 回答 | 備考
1 | 2022-02-24 | 游 | 観客情報管理DBサーバにて登録用のファイルがない | 「デルタファイル」、「インストールマニュアル」、「FAQファイル」、「お知らせ情報ファイル」などを登録するため、ファイルが必要です。 ファイルの格納場所を教えていただきたいです。 |  | 2022/3/8 游 解決しました。 「デルタファイル配信用Webサーバ」からファイルをダウンロード
2 | 2022-02-28 | 游 | デルタファイル配信用WebサーバにてRSSを登録 | UI設計書の画面詳細（348行目）のところに「 １．RSSのボタンを選択する ２．RSSリーダの機能を使用しRSS登録を行う」 と記載されていますが、 最新デルタファイルDL画面にて、RSSボタンを選択すると、テキストを表示されて登録画面を見つからなかったです。 以下は実施手順となります。 １．デルタファイル配信用Webサーバにアクセス ２．仕向け１ 名称、番号(1)、番号（2）を選択し、最新デルタファイルDL画面に遷移する ３．最新デルタファイルDL画面にてRSSのボタンを選択する 以下はRSSボタンを選択し、表示された画面を以下のアドレスに格納されております。 https://drive.google.com/drive/folders/1m70vkVDxY1OnWh3M5wT3tgH8OK2w1obt |  | 2022/3/16 游 RSSリーダ機能をgoogleに入れると、解決
3 | 2022-03-07 | 游 | デルタファイル配信用Webサーバにてログイン用のパスワード | ログイン画面でログインする際に、↓以下条件のパスワードが必要です。 「通常パスワードかつユーザーの地域情報がNAで、過去にライセンスPOPUPを表示したことがない場合」 ①条件に合わせるための設定方法を教えていただきたいです。 ②DATABASEでユーザアカウントテーブルの設定方法を教えていただきたいです。 | 「機能試験項目書」シート 16行目 | 2022/3/8 游 解決しました。 「顧客回答」シートに確認
4 | 2022-03-08 | 游 | 顧客情報管理DBサーバにてデルタファイル登録 | 以下の手順で登録を実践しましたが、「登録失敗しました」エラー画面が出てしまいました。 試験手順： ①「顧客情報管理DBサーバ」にアクセス。 ②「コンテンツ管理」を選択する。 ③「デルタファイル登録」を選択する ④「FOTA SKU」、「機種名称」「仕向け名称」、「リリースバージョン」を入力する（適当に名前つけました） ⑤デルタファイル表示名の記入と、デルタファイルを選択した（三つ） ⑥リリースノートファイルを選択する（適当にノートファイルを作りました） ⑦デルタ登録日付を選択する ⑧登録ボタンを選択する 正しい登録方法を教えていただきたいです。 |  | 2022/3/11 游 解決しました。 （リリースノートファイルをHTMLにすると、解決）
5 | 2022-03-09 | 游 | DBにて初期パスワードの設定変更 | DBで以下の手順を実施しました。 ①UPDATE USERACCOUNT_TABLE SET password_init = 1 WHERE id = 'uchida.tomohiro'; ②commit; update成功のメッセージも出ましたが。 もらったIDとパスワードを利用し、ログインする際に、「変更POPUP」の表示がなくて、動作的には何も変わらないです。 （ID:sft1 Pass:Sft20211028） DBで設定を変更した後、同じく（ID:sft1 Pass:Sft20211028）でログインすることで合ってますでしょうか。 |  | 2022/3/9 游 解決しました。 （idをsft1に変更し、DBで設定すると、解決。）
6 | 2022-03-11 | 游 | DBでユーザーの地域情報がNAに設定するに関して | 橋本さんから教えていただいた手順通りに実施した後、ID：uchida.tomohiroをログインする際に、ライセンスPOPUPを表示されていないです。 以下は実施手順となります。 ①「SELECT client_id from USERACCOUNT_TABLE WHERE id = 'uchida.tomohiro';」 →demo-na01が出力 （uchida.tomohiroの顧客IDはdemo-na01） ②UPDATE CLIENT_TABLE SET domain = 'ALTS-NA' WHERE id = 'demo-na01'; →1 row updatedが出力 （ALTS-NAに更新） ③commit; ー＞Commit completeが出力 また、「SELECT * FROM CLIENT_TABLE;」で、DBの顧客IDdemo-na01の情報を確認しました。 ー＞ ID -------------------------------------------------- NAME -------------------------------------------------------------------------------- DOMAIN -------------------------------------------------- ALTS_ALL demo-na01 demo-na01 ALTS-NA ALTSNA-20A001 が出力しました。 上記の件について、解決方法を教えていただきたいです。 |  | 2022/3/11 游 解決しました。 （通常パスワード（ライセンス未表示）を設定すると、解決）
7 | 2022-03-14 | 游 | 「顧客情報管理DBサーバ」にてデルタファイルの登録 | 「顧客情報管理DBサーバ」にて、デルタファイル登録を行う際「我々で作成した製品のFOTA SKU」を利用した場合、新規登録を行い、デルタファイル配信用Webサーバに表示されていないです。 ※こちら新規製品のFOTA SKUを利用し、デルタファイルの登録方法についてご教示頂けないでしょうか。 ◆以下は登録できない手順となります。 ①「顧客情報管理DBサーバ」にアクセスし、「機種情報管理」を選択する ②「機種情報管理」画面に、製品登録を選択する。 ③「製品登録」画面にて新規で「製品SKU」と「FOTA SKU」を作成する。（FOTA SKUの例：[SystemTest]FOTA SKU） ④「デルタファイル登録」画面にて、③で作成したFOTA SKUを選択する（例：[SystemTest]FOTA SKU） ⑤「機種名称」、「仕向け名称」、「リリースバージョン」を入力する ⑥「デルタファイル表示名」の記入と、「デルタファイル」、「リリースノートファイル」の選択 ⑦「登録ボタン」を押下する。（登録成功メッセージが表示） ⑧「デルタファイル配信用Webサーバ」に表示されていない。 ※④の「デルタファイル登録」画面にて、③で作成した「FOTA SKU」ではなく、既に存在しているFOTA SKU（恐らく開発側で作成）（例：FZ-T1BBAZZAMなど） を選択した場合は、登録を行い、デルタファイル配信用Webサーバに表示されております。 既に存在しているFOTA SKUを利用し、登録したデルタファイル画面は以下のアドレスに格納されております （機種名称：[SystemTest]model2） https://drive.google.com/drive/folders/1pPYfexaDTlHUxO5BM69pe7FYTZYmyd6A
8 | 2022-03-14 | 游 | 「顧客情報管理DBサーバ」にて登録したFAQ、お知らせ情報を「デルタファイル配信用Webサーバ」に表示 | 「顧客情報管理DBサーバ」にて、FAQ登録、お知らせ情報登録を行い、登録成功メッセージが出ましたが、「デルタファイル配信用Webサーバ」に反映されないです。 ー＞サーバに表示できるようにの設定方法を教えていただきたいです。 また、元々存在しているFAQ情報とお知らせ情報の削除方法を教えていただきたいです。 |  | 2022/3/16 游 何時間に経って、サーバに表示できるようになりました。
9 | 2022-03-14 | 游 | 「顧客情報管理DBサーバ」にて登録したお知らせ情報の削除 | UI設計書の「画面詳細」シートにて(178行目)、「お知らせ情報HTMLがない場合、空のページを表示する」と記載されている為、 登録したお知らせ情報ファイルの削除方法は教えていただきたいです。 |  | 2022/3/18 游 項目削除しました。
10 | 2022-03-14 | 游 | 顧客情報管理DBサーバにログインできるアカウント | DBサーバにログインできるアカウントに「初期パスワード」に設定する必要があるため、sft1以外のアカウントを教えていただきたいです。 （顧客回答シートから「sft1で変更作業をしないでください」と記載されています） |  | 2022/3/17 游 アカウントをもらい、DB操作でパスワードを変更し、解決しました。
11 | 2022-03-15 | 游 | 旧デルタファイルDL画面に黒線の位置が合わない | 旧デルタファイルDL画面にて、上から4行ごとに黒線を付けていますが、黒線の位置が各「Release Version」欄の位置と一致していないです。 以下は試験手順となります。 １．デルタファイル配信用Webサーバにアクセス ２．仕向け１ 名称、番号(1)、番号（2）を選択し、最新デルタファイルDL画面に遷移する ３．「こちら」を選択し、旧デルタファイルDL画面を表示 画面は以下のアドレスに格納されています。 https://drive.google.com/drive/folders/1rlCCYqGQUUJQrtUnJmbF2yODX3Q63v4Q

## 顧客回答
QA事項に関して
No. | 日付 | 質問者 | タイトル | 概要 | 回答日 | 回答 | 備考
1 | 2022-03-07 | 游 | アカウントの作成方法または、実際のDB修正方法に関して | システムテストのユーザアカウントのパターンに応じた以下どちらをご教示頂けないでしょうか。 ①試験例のようなアカウント作成方法 ②実際にDBを操作する手順 （サンプルのDBアクセスとSQL例などを共有いただければ幸いです） 試験例： 「USERACCOUNT_TABLE」にて、 初期パスワードフラグ(password_init)が 「2:通常（ライセンス非表示）」の場合の動作確認など | 2022-03-08 | 2022/03/08 橋本 ②実際にDBを操作する手順 について下記に示します。 UPDATE USERACCOUNT_TABLE SET password_init = 1 WHERE id = 'uchida.tomohiro'; ※password_initの種類は下記となります。 0：ライセンス表示済み 1：初期パスワード 2：ライセンス非表示 最後に「commit;」の実施をお忘れなく uchida.tomohiro、furui.masafumiのアカウントについては現在使っていないアカウントのため自由にしていただいて大丈夫です。 | 2022/3/10 游 解決しました。
2 | 2022-02-28 | 游 | 「基本設計書.xlsx Ver1.08」の記載内容に関して | ユーザーの地域情報が「NA」とは、どこのデータまたは条件で指定可能でしょうか。 ※「データベースレイアウト」の「ユーザアカウントテーブル」などには、 地域情報などはなく、上記条件「ユーザーの地域情報＝「NA」」を設定方法をご教示頂きたく。 ◆質問背景 以下「基本設計書.xlsx Ver1.08」の赤字部分のロジック確認を実施したく。 ◆設計書抜粋 「シーケンス」シート 1.ログイン画面 例外フロー Dに以下の記載あり ================== 3.でパスワードが一致したが、パスワードが通常パスワードかつユーザーの地域情報がNAで、過去にライセンスPOPUPを表示したことがない場合、ライセンスPOPUPを表示。 ================== | 2022-03-08 | 2022/03/08 橋本 下記に変更例を記載します。（sft1を例に使って説明していますが、sft1で変更作業をしないでください） sft1のIDに紐づくドメインを変更したい場合 （ドメインを変更したい場合は顧客IDの確認が必要となります。） SELECT client_id from USERACCOUNT_TABLE WHERE id = 'sft1'; →demo-na01 (sft1の顧客IDはdemo-na01) UPDATE CLIENT_TABLE SET domain = 'ALTS-NA' WHERE id = 'demo-na01'; →ALTS-NAに更新 | 2022/3/11 游 解決しました。

## 不具合
不具合
No. | 日付 | 起票者 | タイトル | 概要 | 試験ID | redmine | 備考

## コメント
コメント
No. | 日付 | 記入者 | コメント
1
2
3
4